## Feuille 1
Les tâches à faire | Les sous-tâches à faire | Début de la tâche | Fin de la tâche | Effectuée par | Travail Terminé
Couvrir l'événement du concours d'éloquence. | Photographier les intervenants et les candidats. | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Lucas | OUI
| Filmer l'événement. | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Samuel / Charaf | OUI
| Interviewer les finalistes, les candidats et les jurys. | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Oceane / Charaf | OUI
| Récuperer les photos et les vidéos de l'événement. | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Samuel | OUI
| Trier les photos et vidéos. | 2022-04-23 | 2022-04-25 | Chrislin | OUI
| Faire la transcription des vidéos en anglais. | 2022-04-25 | 2022-04-28 | Rayane | OUI
| Faire le teaser pour présenter la journée. | 2022-04-25 | 2022-05-01 | Lucas / Samuel | OUI
| Verifier le travail. | 2022-05-02 |  | Samuel | OUI
Imaginer et concevoir la journée du 17 juin 2022. | Définir le programme de l'événement. | 2022-05-03 | 2022-05-06 | Chrislin / Oceane | OUI
| Faire la (fausse) communication de l'événement. | 2022-05-06 | 2022-05-09 | Chrislin / Oceane | OUI
| Faire un (faux) compte Instagram. | 2022-05-09 | 2022-05-12 | Lucas | OUI
| Définir les modalité du concours sur l'éloquence. | 2022-05-12 | 2022-05-15 | Chrislin / Oceane | OUI
| Vérification du travail. | 2022-05-15 |  | Samuel | OUI
Faire l'affiche de la journée. | Trouver un nom. | 2022-05-16 | 2022-05-17 | Charaf | OUI
| Trouver un slogan. | 2022-05-17 | 2022-05-18 | Charaf | OUI
| Trouver une affiche pour s'inspirer. | 2022-05-18 | 2022-05-21 | Ony | OUI
| Faire l'affiche | 2022-05-21 | 2022-05-24 | Ony / Lucas | OUI
| Validation de l'affiche. | 2022-05-25 |  | Samuel | OUI
Faire le site web sur la journée de l'éloquence. | Faire la présentation de notre équipe avec les missions et les rôles | 2022-05-26 | 2022-05-27 | Chrislin / Oceane | OUI
| Rédiger la présentation la journée de l'éloquence. | 2022-05-27 | 2022-05-28 | Oceane / Ony | OUI
| Rédiger une page juridique. | 2022-05-28 | 2022-05-29 | Charaf / Rayane | OUI
| Trouver le style graphique du site web. | 2022-05-29 | 2022-05-30 | Ony / Lucas | OUI
| Trouver les fonts et la palette de couleurs. | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Ony / Lucas | OUI
| Traduire le contenu du site en anglais. | 2022-05-31 | 2022-06-01 | Rayane | OUI
| Coder le site web. | 2022-06-01 | 2022-06-05 | Samuel / Lucas / Charaf | OUI
| Validation du site web. | 2022-06-05 |  | Samuel | OUI
Formulas:
Début de la tâche = [Début de la tâche, row above]+1
Début de la tâche = [Fin de la tâche, row above]
Fin de la tâche = [Début de la tâche]+3